## 附件2
附件2
专项债券项目支出绩效运行监控表
项目单位名称（公章） 项目主管部门名称（公章） （2022年度）
项目名称 |  |  | 柳河工业集中区大健康产业园区基础设施(标准厂房)建设项目 |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
项目单位 |  |  | 吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司 |  |  | 项目主管部门 | 吉林柳河经济开发区
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-7月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 项目总概算 |  | 43401.35 |  | 9468 |  |  |  | 21.81% |  |  | 43401.35
|  |  | 其中：1.新增专项债券规模 |  | 34900 |  | 9215 |  |  |  | 26.4% |  |  | 34900
|  |  | 2.财政预算资金投资 |  | 8501.35 |  | 253 |  |  |  | 2.976% |  |  | 8501.35
|  |  | 其中：项目资本金 |  | 8501.35 |  | 253 | [6 empty] | 8501.35
3.项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
4.项目单位融资资金
绩效目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 拟采取 的措施 | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 确定能 | 有可能 | 不可能
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1.完成土地平整、基础及主体砌筑工程 | 128万平方米 | 15万平方米 | 24万平方米 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标2.完成屋面、门窗及装饰装修 | 64万平方米 | 15万平方米 | 40万平方米 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标3.完成室内水电、采暖、消防通风工程 | 58万平方米 | 20万平方米 | 48万平方米 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标4.完成道路工程及硬化工程（含围墙、伸缩门）、绿化工程 | 21万平方米 | 10万平方米 | 19万平方米 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标5.完成电气外网（监控、强弱电、消防） | 5.7万米 | 2万米 | 5.7万米 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标6.完成室外水暖外网（给水、热力、污水、废水、消防、蒸汽、雨水） | 9.6万米/800座井 | 2万米/200座井 | 7.5万米/800座井 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标7.完成亮化工程、绿化景观灯工程 | 0.7万米电缆及配管/5900套灯具、2万米电缆及配管/300套灯具 |  | 0.7万米电缆及配管/5900套灯具、2万米电缆及配管/300套灯具 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标8.完成绿化工程和排水工程 | 600平米/18座井 | 300平米 | 600平米/18座井 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标9.安装完成电梯设备 | 39部 |  | 39部 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标10.项目资本金是否全部用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设
|  |  | 指标11.项目专项债资金是否全部用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2：资金支付情况 | 按施工进度付款 | 按施工进度付款 | 按施工进度付款 | [5 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 指标1.是否按项目计划开工期限开工 | 按照计划时间开工 | 按照计划时间开工 | 按照计划时间开工 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标2.建设中的风险因素是否影响了施工进度 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  |  | 指标3.是否按照施工计划进行施工 | 按照计划进行 | 按照计划进行 | 按照计划进行 | 部分地方配套资金未及时到位 |  | 疫情影响，外地人员不能及时入场 |  |  |  | 有可能 |  | 加快施工进度
|  | 成本指标 | 指标1.建筑工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | [6 empty] | 有可能 |  | 人工成本和部分材料价格上涨
|  |  | 指标2.设备工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | [6 empty] | 有可能 |  | 人工成本和部分材料价格上涨
|  |  | 指标3.安装工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | [6 empty] | 有可能 |  | 人工成本和部分材料价格上涨
|  |  | 指标4.工程建设其它费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | [6 empty] | 有可能 |  | 人工成本和部分材料价格上涨
|  |  | 指标5.预备费是否用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | [5 empty] | 确定能
| 效 果 指 标 | 经济效益指标 | 指标1.施工单位税费缴纳 | 施工单位足额缴纳税费 | 施工单位足额缴纳税费 | 施工单位足额缴纳税费 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.建设单位税费缴纳 | 建设单位足额缴纳税费 | 建设单位足额缴纳税费 | 建设单位足额缴纳税费 | [5 empty] | 确定能
|  | 社会效益指标 | 指标1.直接带动就业（人） | ≥150 | ≥150 | ≥150 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.间接带动就业（人） | ≥400 | ≥400 | ≥400 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标3.是否存在群体性事件、重大诉讼等，或相关媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | [5 empty] | 确定能
|  | 生态效益指标 | 指标1.节能环保 | 项目使用环保材料 | 项目使用环保材料 | 项目使用环保材料 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.环境保护 | 环保设施完善，未收到环保部门通报批评及处罚 | 环保设施完善，未收到环保部门通报批评及处罚 | 环保设施完善，未收到环保部门通报批评及处罚 | [5 empty] | 确定能
|  | 可持续影响指标 | 指标1.人员可持续性 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.潜在风险与沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | [5 empty] | 确定能
|  | 满意度指标 | 指标1.医药及相关企业满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.社会公众满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | [5 empty] | 确定能
注：１、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
２、完成目标可能性：对照预期绩效目标，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
3、拟采取的措施：有可能或不可能完成目标的填写，确定能完成的目标不需填写。