## 附件3
附件3
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 柳河工业集中区大健康产业园区基础设施(标准厂房)建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
主管部门 | 吉林柳河经济开发区 |  |  |  | 实施单位 | 吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 48513.83 | 55268.35 | 29225.74 | 10 | 52.88% | 6.5
| 其中：新增专项债券规模 |  | 31224 | 43876 | 28690 | 6 | 65.39% | 5
| 财政预算资金投资 |  | 17289.83 | 11392.35 | 535.74 | 4 | 4.703% | 1.5
| 其中：项目资本金 |  | 17289.83 | 11392.35 | 535.74
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1.完成土地平整、基础及主体砌筑工程 | 24万平方米 | 20万平方米 | 1 | 0.5 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标2.完成屋面、门窗及装饰装修 | 40万平方米 | 25万平方米 | 2 | 1 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标3.完成室内水电、采暖、消防通风工程 | 48万平方米 | 45万平方米 | 2 | 1 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标4.完成道路工程及硬化工程（含围墙、伸缩门）、绿化工程 | 19万平方米 | 15万平方米 | 1 | 0.5 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标5.完成电气外网（监控、强弱电、消防） | 5.7万米 | 5.7万米 | 1 | 1 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标6.完成室外水暖外网（给水、热力、污水、废水、消防、蒸汽、雨水） | 7.5万米/800座井 | 7万米/800座井 | 1 | 0.5 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标7.完成亮化工程、绿化景观灯工程 | 0.7万米电缆及配管/5900套灯具、2万米电缆及配管/300套灯具 | 0.7万米电缆及配管/2950套灯具、1万米电缆及配管/150套灯具 | 1 | 0.5 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标8.完成绿化工程和排水工程 | 600平米/18座井 | 600米/18座井 | 1 | 1
|  |  | 指标9.安装完成电梯设备 | 39部 | 正在制作，尚未安装 | 1 | 0.5 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标10：项目资本金是否全部用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 2 | 1 | 部分地方配套资本金未及时到位
|  |  | 指标11：项目专项债资金是否全部用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：资金支付情况 | 按施工进度付款 | 按施工进度付款 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1.是否按项目计划开工期限开工 | 按照计划时间开工 | 按照计划时间开工 | 4 | 3 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标2.建设中的风险因素是否影响了施工进度 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | 3 | 2 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标3.是否按照施工计划进行施工 | 按照计划进行 | 按照计划进行 | 3 | 2 | 由于疫情影响，工期延后
|  | 成本指标 | 指标1.建筑工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 3
|  |  | 指标2.设备工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 3
|  |  | 指标3.安装工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 3
|  |  | 指标4.工程建设其它费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 3
|  |  | 指标5.预备费是否用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 3 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1.施工单位税费缴纳 | 施工单位足额缴纳税费 | 施工单位足额缴纳税费 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2.建设单位税费缴纳 | 建设单位足额缴纳税费 | 建设单位足额缴纳税费 | 2.5 | 2.5
|  | 社会效益指标 | 指标1.直接带动就业（人） | ≥150 | ≥150 | 2 | 2
|  |  | 指标2.间接带动就业（人） | ≥400 | ≥400 | 2 | 2
|  |  | 指标3.是否存在群体性事件、重大诉讼等，或相关媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 指标1.节能环保 | 项目使用环保材料 | 项目使用环保材料 | 2 | 2
|  |  | 指标2.环境保护 | 环保设施完善，未收到环保部门通报批评及处罚 | 环保设施完善，未收到环保部门通报批评及处罚 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标1.人员可持续性 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 2 | 2
|  |  | 指标2.潜在风险与沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 2 | 2
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1.主管部门满意度 | 主管部门调查问卷得分≥90分 | 主管部门调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2.政府相关部门满意度 | 政府相关部门调查问卷得分≥90分 | 政府相关部门调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象满意度 | 指标1.医药及相关企业满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2.社会公众满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
总分 | [5 empty] | 100 | 87
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：保质保量完成项目预定目标。 目标2：成本控制良好。 全年总目标计划：2022年计划完成工程项目，包括A、B、C、D、E五个区域。 |  |  |  | 2022年度A区项目工程基本完成；B、C、D、E区项目主体工程封顶。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。