## 附件3
附件3
专项债券项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 柳河工业集中区大健康产业园区基础设施(标准厂房)建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
主管部门 | 吉林柳河经济开发区 |  |  |  | 实施单位 | 吉林省柳韵科技创业产业园投资有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 92613.74 | 11168.44 | 10675.8 | 10 |  | 6
| 其中：新增专项债券规模 |  | 75100 |  | 10419.6 | 5 |  | 3
| 抗疫特别国债规模 |  | 11796 |  |  | 3 |  | 2
| 财政预算资金投资 |  | 5717.74 | 11168.44 | 256.2 | 2 |  | 1
| 其中：项目资本金 |  | 5717.74 | 11168.44 | 256.2
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1.完成A区全部工程竣工验收 | 完成A区全部工程竣工验收 | 完成A区全部工程竣工验收 | 4 | 3 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标2.完成BCDE区全部工程项目 | 完成BCDE区全部工程项目 | 完成BCDE区全部工程项目 | 5 | 3 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标3.完成电力、室外管网等工程 | 完成电力、室外管网等工程 | 完成电力、室外管网等工程90% | 2 | 2 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标4.项目资本金是否全部用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 2 | 2 | 部分地方配套资本金未及时到位
|  |  | 指标5.项目专项债资金是否全部用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：资金支付情况 | 按施工进度付款 | 按施工进度付款 | 10 | 8
|  | 时效指标 | 指标1.是否按项目计划开工期限开工 | 按照计划时间开工 | 按照计划时间开工 | 4 | 3 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标2.建设中的风险因素是否影响了施工进度 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | 3 | 1 | 由于疫情影响，工期延后
|  |  | 指标3.是否按照施工计划进行施工 | 按照计划进行 | 按照计划进行 | 3 | 1 | 由于疫情影响，工期延后
|  | 成本指标 | 指标1.建筑工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 3
|  |  | 指标2.设备工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 3
|  |  | 指标3.安装工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 3
|  |  | 指标4.工程建设其它费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 3
|  |  | 指标5.预备费是否用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1.施工单位税费缴纳 | 施工单位足额缴纳税费 | 施工单位足额缴纳税费 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2.建设单位税费缴纳 | 建设单位足额缴纳税费 | 建设单位足额缴纳税费 | 2.5 | 2.5
|  | 社会效益指标 | 指标1.直接带动就业（人） | ≥150 | ≥150 | 2 | 2
|  |  | 指标2.间接带动就业（人） | ≥400 | ≥400 | 2 | 2
|  |  | 指标3.是否存在群体性事件、重大诉讼等，或相关媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 指标1.节能环保 | 项目使用环保材料 | 项目使用环保材料 | 2 | 2
|  |  | 指标2.环境保护 | 环保设施完善，未收到环保部门通报批评及处罚 | 环保设施完善，未收到环保部门通报批评及处罚 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标1.人员可持续性 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 2 | 2
|  |  | 指标2.潜在风险与沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 2 | 2
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1.主管部门满意度 | 主管部门调查问卷得分≥90分 | 主管部门调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2.政府相关部门满意度 | 政府相关部门调查问卷得分≥90分 | 政府相关部门调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象满意度 | 指标1.医药及相关企业满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2.社会公众满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
总分 | [5 empty] | 100 | 86
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：保质保量完成项目预定目标。 目标2：成本控制良好。 |  |  |  | 2023年完成全部工程项目，包括A、B、C、D、E五个区域。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。